HU-18 · MoSCoW y Kanban

Segunda entrega · Panadería San Nicolás

Proyecto de Aula 2026-2 · Gerencia de Proyectos · Ingeniería Industrial · Universidad de Medellín

| Historia de usuario | Como QA, quiero priorizar el alcance con MoSCoW y gestionar un frente del proyecto con un tablero Kanban, para proteger lo imprescindible con la fecha fija de entrega. |
| --- | --- |
| Responsable | María Camila (QA) · 3 puntos · Sprint 1 (26 – 28 oct) |

# 1. Priorización MoSCoW

Con fecha fija, solo se negocia el alcance, nunca la calidad. Componentes de la segunda entrega:

| Categoría | Componentes | Puntos | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Must | HU-17 qué fue predictivo y qué ágil · HU-19 Business Model Canvas y escalamiento · HU-20 PESTEL · HU-21 comparación de financiación · HU-22 cronograma planeado vs. ejecutado · HU-23 prueba con archivo distinto · HU-26 presentación y demo | 24 | 52 % |
| Should | HU-17 radar y Stacey · HU-18 MoSCoW · HU-19 capas ambiental y social · HU-22 valor ganado y burndown · HU-23 casos de prueba · HU-24 validación con el usuario · HU-25 resultados y cierre | 17 | 37 % |
| Could | HU-18 tablero Kanban y métricas · HU-20 priorización del PESTEL · HU-21 efecto de la tasa de interés · HU-26 pitch | 5 | 11 % |
| Won’t | Integración con punto de venta, app móvil, otros productos, soporte después de octubre | 0 | 0 % |

El Must es el 52 % del esfuerzo, por debajo del 60 % recomendado.

# 2. Kanban del frente de documentación

| Por hacer | Redacción · WIP 2 | Revisión QA · WIP 2 | Ajustes · WIP 1 | Hecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secciones pendientes del informe | Una tarjeta por persona | Si hay 2 esperando, se deja de redactar y se revisa | Correcciones de QA | Sin observaciones y dentro del límite de páginas |

# 3. Métricas de flujo (corte: miércoles 28 de octubre)

| Tarjeta | Creada | Empezada | Terminada | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-17 Modelo híbrido | 25 oct | 28 oct | 28 oct | Hecho |
| HU-18 MoSCoW y Kanban | 25 oct | 28 oct | 28 oct | Hecho |
| HU-19 CANVAS ampliado | 25 oct | 28 oct | 28 oct | Hecho |
| HU-20 PESTEL | 25 oct | 28 oct | — | En progreso |
| HU-21 Financiación | 25 oct | 28 oct | — | En progreso |

| Métrica | Valor | Lectura |
| --- | --- | --- |
| WIP | 2 tarjetas | HU-20 y HU-21 en progreso. |
| Lead time | 3 días | Desde que se crearon (25 oct) hasta que se terminaron (28 oct). |
| Cycle time | Menos de 1 día | Se terminaron el mismo día en que se empezaron. |
| Throughput | 3 tarjetas por día | Tres tarjetas terminadas el 28 de octubre. |

Hallazgo: casi todo el lead time fue espera (3 días sin empezar frente a menos de 1 día de trabajo), el desperdicio típico que señala Lean. Con la Ley de Little, WIP ÷ throughput = 2 ÷ 3 ≈ 0,7 días: las dos tarjetas en progreso deberían terminar en menos de un día. Las métricas se actualizan en la Sprint Review.

## Referencias

- Agile Business Consortium. (2014). MoSCoW prioritisation.

- Kanban University. (2021). The official guide to the Kanban Method.

- Álvarez Valencia, R. A. (2026). Lean, Kanban y enfoques híbridos [Presentación de clase]. Universidad de Medellín.