HU-25 · Registrar resultados y cierre

Tablero de Indicadores · Panadería San Nicolás (pan trenza) · QA: María Camila

Proyecto de Aula 2026-2 · Gerencia de Proyectos · Segunda entrega · Corte de datos: 31 de octubre de 2026. En el repositorio esta historia figura como E-25.

# 1. Beneficio frente a la línea base

Los beneficios son los definidos en el business case (E-08). Hasta ahora los datos son simulados con autorización del docente, así que el beneficio está estimado, no medido: se medirá con datos reales desde el primer mes de uso.

| Beneficio | Indicador | Línea base | Meta | Responsable · medición | Valor de prueba (simulado, nov.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menos pan no vendido | % producto no vendido | 12 % (supuesto) | ≤ 10 % | Administrador · mensual | 5,8 % |
| Mejor cumplimiento de pedidos | SLA (OTIF) | Primer mes | ≥ 95 % | Administrador · mensual | 90,6 % |
| Mejor uso del horno | OEE | Primer mes | ≥ 65 % | Administrador · mensual | 64,6 % |
| Más productividad | Unidades buenas por hora-hombre | Primer mes | Línea base + 5 % | Administrador · mensual | 7,92 |

Los valores simulados solo comprueban que la aplicación mide cada indicador; no se cuentan como beneficio logrado.

## Cálculo del beneficio principal (pan no vendido)

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Producción mensual de pan trenza (supuesto) | ≈ 5.760 trenzas (262 por día × 22 días) |
| Reducción del no vendido: de la línea base 12 % a la meta 9 % | 3 puntos ≈ 173 trenzas al mes |
| Costo de producción por trenza (supuesto) | $2.500 |
| Ahorro mensual estimado | 173 × $2.500 ≈ $432.000 |
| Mantenimiento mensual (2 h × $20.000) | − $40.000 |
| Flujo neto mensual | $392.000 |
| Frente a la inversión de $4.800.000 (240 h × $20.000, costo de oportunidad) | Recuperación en unos 13 meses · VPN a 24 meses ≈ +$3.578.000 (12 % efectivo anual) |

Cómo se mide el beneficio real: (12 % − % no vendido medido) × trenzas buenas del mes × $2.500, con el dato que entrega el tablero cada mes.

# 2. Lecciones aprendidas

| N.° | Qué pasó | Qué aprendimos | Qué haremos la próxima vez |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No se registraron las horas de trabajo durante el proyecto; para la HU-22 se usó un promedio de 2 a 3 h por día reportado por el equipo. | Sin registro no se puede comparar lo estimado con lo real ni calcular bien el CPI. | Registrar las horas por historia todos los días desde el primer sprint. |
| 2 | Los sprints se planearon de 2 días con 56 puntos en el Sprint 1 (28 puntos por día) y hubo que correr las fechas (CC-01). | El compromiso debe salir de la capacidad real del equipo, no de la fecha de entrega. | Estimar puntos por día y la capacidad antes de comprometer cada sprint. |
| 3 | Las historias HU-01 a HU-05 de la app se integraron el 27 de octubre, se revirtieron el 28 y se rehicieron el 29 (18 puntos de retrabajo). Causa: [completar]. | Integrar a main sin aprobación previa de QA genera retrabajo. | QA aprueba cada historia antes de integrarla (pull request revisado). |
| 4 | La numeración de historias de gestión y de la app chocaba y hubo que unificarla (PR #4). | Una sola numeración desde el inicio evita corregir documentos. | Definir los identificadores en el Sprint Planning y no cambiarlos. |
| 5 | En el Kanban de documentación, casi todo el lead time fue espera (lead time de 3 días frente a un cycle time de menos de 1 día). | El cuello de botella estaba en la revisión, no en la redacción. | Mantener el límite de WIP y revisar en cuanto se termina cada documento. |
| 6 | Los indicadores de la app se verificaron contra un cálculo independiente (hoja Verificacion) y pruebas automáticas (33 de 33) con tres meses simulados distintos. | Verificar con un cálculo aparte dio confianza y detectó errores temprano. | Mantener esa verificación en cada versión que se publique. |

# 3. Plan de sostenimiento

La aplicación no tiene base de datos: los datos viven en el libro de Excel de la panadería y se procesan en el navegador. Se publica sin costo (GitHub Pages y Google Apps Script con una cuenta gratuita).

| Qué se hace | Responsable | Frecuencia | Cómo |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrar los datos del turno en la plantilla de Excel | Administrador, con los operarios de cada turno | Cada turno | Llenar las tablas de producción, paros y mano de obra (supuesto del business case: se registra todos los turnos). |
| Cargar el libro y revisar el tablero | Administrador | Mensual | Subir el .xlsx en «Cargar datos»; leer los semáforos y hallazgos; exportar o imprimir. |
| Decidir la producción con los indicadores | Dueño de la panadería , con el administrador | Mensual | Revisar el % no vendido y el SLA y ajustar la producción. |
| Mantener la aplicación: corregir errores y publicar versiones | Responsable técnico desarroladores | 2 h al mes (business case) | Trabajar desde el repositorio, correr npm test y regenerar Backend/Index.html antes de publicar. |
| Revisar metas y supuestos (costo por trenza, 16 trenzas por tanda, demanda) | Dueño y administrador | Cada 3 meses (propuesta) | Ajustar las metas en «Metas» y recalcular el beneficio. |
| Guardar copia de los libros mensuales | Administrador | Mensual | Conservar el .xlsx de cada mes, porque la aplicación no guarda los datos en un servidor. |

# 4. Acta de cierre y transferencia a operación

| Proyecto | Tablero de indicadores de producción de pan trenza – Panadería San Nicolás |
| --- | --- |
| Fecha de cierre | [completar] |
| Objetivo (acta E-09) | Aplicación que genere el tablero con 4 indicadores (OEE, SLA, % no vendido y productividad) a partir de un archivo de datos. |
| Resultado | Aplicación funcional, publicada y con 33 de 33 pruebas automáticas aprobadas; repositorio con 109 commits y 42 pull requests (corte 31 oct). Historias terminadas al cierre: [completar]. |
| Criterio de éxito 1 | Tablero con un archivo distinto: probado con los de octubre y noviembre de 2026, sin errores. Demostración en vivo con el archivo del docente: [completar tras la sustentación]. |
| Criterio de éxito 2 | Indicadores frente a un cálculo de verificación: cumple, coinciden con la hoja Verificacion. |
| Criterio de éxito 3 | El usuario valida que el tablero sirve para decidir: [completar con la validación de la HU-24]. |
| Criterio de éxito 4 | Entrega en la fecha comprometida: no se cumplió según el plan original (29 de octubre); los sprints se corrieron hasta el 31 (CC-01). [confirmar con el docente] |
| Se transfiere a la panadería | Aplicación (GitHub Pages y Apps Script: [completar enlace /exec]), plantilla de Excel, manual de usuario, fichas técnicas de los indicadores y repositorio. |
| Capacitación del administrador | [completar fecha] |
| Aprobación | Patrocinador: ______________ Product Owner: ______________ Líder: ______________ |