## 1_Gestion_Segunda_Entrega
PANADERÍA SAN NICOLÁS · GESTIÓN SEGUNDA ENTREGA (METODOLOGÍA SCRUM)
HISTORIAS DE USUARIO DE GESTIÓN (HU-17 A HU-26) · EVALUACIÓN Y VISTO BUENO DE QA
Responsable de Calidad (QA): María Camila Tamayo Cuesta ¦ Haz clic en la columna 'Estado QA' para usar el botón desplegable
Total HU: | 10 | Puntos Totales: | 46 | Aprobadas: | 0 | Rechazadas: | 0 | % Aprobación: | 0%
ID | Título de la Historia | Responsable | Rol Scrum | Prioridad | Puntos | Punto Exigido en la Guía | Estado QA (Desplegable) | Fecha Revisión | Criterios de Aceptación a Verificar | Acción en Caso de Rechazo
HU-17, HU-18 | HU-17, HU-18 | Juan Pablo | Scrum Master | Alta | 5 | 1. Análisis y aplicación del modelo híbrido | PENDIENTE |  | CA1. Se presenta el radar del filtro de idoneidad. CA2. Cada entregable tiene su enfoque y su justificación. CA3. Se explica la forma de combinación de los enfoques. CA4. La información queda en Google Sheets. | Devolver al responsable para subsanar los criterios no cumplidos
HU-19, HU-20 | HU-19, HU-20 | María Camila | QA | Media | 3 | 1. Análisis y aplicación del modelo híbrido | PENDIENTE |  | CA1. Cada historia tiene su categoría MoSCoW. CA2. Se muestra el porcentaje de esfuerzo del Must. CA3. El tablero Kanban tiene límites de WIP por columna. CA4. Se reportan las métricas de flujo. | Devolver al responsable para subsanar los criterios no cumplidos
HU-21 | HU-21 | Juan Pablo | Scrum Master | Alta | 8 | 2. Modelo de negocio: CANVAS ampliado, PESTEL, propuesta de valor y vía de escalamiento | PENDIENTE |  | CA1. Se muestran las tres capas y el Project Model Canvas. CA2. La propuesta de valor encaja con los dolores del cliente. CA3. Se describe la vía de escalamiento. CA4. No se permite guardar un CANVAS completamente vacío. CA5. La información queda en Google Sheets. | Devolver al responsable para subsanar los criterios no cumplidos
HU-22 | HU-22 | María Camila | QA | Media | 3 | 2. Modelo de negocio: CANVAS ampliado, PESTEL, propuesta de valor y vía de escalamiento | PENDIENTE |  | CA1. Se muestran las seis categorías PESTEL. CA2. Cada factor tiene su fuente. CA3. Los factores están priorizados. CA4. Las amenazas prioritarias quedan conectadas con el registro de riesgos. CA5. La información queda en Google Sheets. | Devolver al responsable para subsanar los criterios no cumplidos
HU-23, HU-24, HU-25 | HU-23, HU-24, HU-25 | María Camila | QA | Media | 5 | 3. Evaluación de opciones de financiación | PENDIENTE |  | CA1. Se muestran las cinco opciones de financiación. CA2. Cada opción tiene sus criterios de comparación. CA3. Se registra una recomendación justificada. CA4. La información queda en Google Sheets. | Devolver al responsable para subsanar los criterios no cumplidos
HU-26 | HU-26 | Juan Pablo | Scrum Master | Alta | 8 | 4. Aplicación o simulación de la ejecución | PENDIENTE |  | CA1. Se muestra el cronograma planeado contra el ejecutado. CA2. Se muestra la diferencia entre lo estimado y lo real. CA3. Se calculan e interpretan SPI y CPI. CA4. Cada cambio tiene fecha, descripción, impacto y decisión. CA5. La información queda en Google Sheets. | Devolver al responsable para subsanar los criterios no cumplidos
HU-17 | HU-17 | María Camila | QA | Alta | 5 | 5. Resultados: aplicación, pruebas, validación, beneficio, lecciones y sostenimiento | PENDIENTE |  | CA1. Cada historia tiene al menos un caso de prueba. CA2. Se prueba la carga con un archivo distinto al de desarrollo. CA3. Los errores encontrados quedan registrados y corregidos. CA4. El plan y la evidencia quedan como anexo del informe. | Devolver al responsable para subsanar los criterios no cumplidos
HU-18 | HU-18 | María Camila | QA | Alta | 3 | 5. Resultados: aplicación, pruebas, validación, beneficio, lecciones y sostenimiento | PENDIENTE |  | CA1. Existe evidencia de la sesión de validación. CA2. Las observaciones quedan registradas. CA3. Se indica qué observaciones se atendieron. CA4. Existe una aceptación formal de la aplicación. | Devolver al responsable para subsanar los criterios no cumplidos
HU-19 | HU-19 | María Camila | QA | Media | 3 | 5. Resultados: aplicación, pruebas, validación, beneficio, lecciones y sostenimiento | PENDIENTE |  | CA1. Se muestra el beneficio con su cálculo frente a la línea base. CA2. Se registran al menos cinco lecciones aprendidas. CA3. El plan de sostenimiento indica responsables y frecuencia. CA4. Existe un acta de cierre. CA5. La información queda en Google Sheets. | Devolver al responsable para subsanar los criterios no cumplidos
HU-20 | HU-20 | Juan José | Desarrollador | Alta | 3 | 6. Exposición y demostración en vivo | PENDIENTE |  | CA1. La presentación tiene máximo 8 diapositivas. CA2. Todos los integrantes tienen una parte asignada. CA3. El pitch dura máximo 60 segundos. CA4. La demostración genera el tablero con un archivo nuevo. | Devolver al responsable para subsanar los criterios no cumplidos

## 2_Construccion_Aplicacion
PANADERÍA SAN NICOLÁS · CONSTRUCCIÓN TÉCNICA DE LA APLICACIÓN WEB
HISTORIAS DE LA APLICACIÓN (HU-01 A HU-16) · REVISA: MARÍA CAMILA (QA)
Cada historia agrega una parte del producto de software y queda como commit en GitHub ¦ Usa el desplegable en 'Estado QA'
Total HU: | 16 | Puntos Totales: | 59 | Aprobadas: | 0 | Rechazadas: | 0 | % Aprobación: | 0%
ID | Historia de la Aplicación | Responsable | Revisa | Tipo | Prioridad | Puntos | Sprint y Fecha | Evidencia / Commit en GitHub | Estado QA (Desplegable) | Fecha Revisión | Criterios de Aceptación a Verificar
HU-01 | Crear la estructura y la arquitectura de la aplicación | Iván Santiago | María Camila (QA) | Técnica (base de la aplicación) | Alta | 3 | Sprint 2 · martes 27 de octubre de 2026 | feat(HU-01): estructura de la app, navegación y base de publ | PENDIENTE |  | CA1. El repositorio tiene las carpetas Frontend/, Backend/ y Docs/ con el código de esta historia. CA2. Al abrir Frontend/index.html se ven los módulos Tablero y Cargar datos y se puede pasar de uno a otro. CA3. Docs/Arquitectura.md y Docs/Decisiones_Tecnicas.md explican la arquitectura y por qué se eligió la tecnología. CA4. El README describe la arquitectura real (sin Google Sheets).
HU-02 | Diseñar la plantilla de Excel y el diccionario de datos | Juan José | María Camila (QA) | Técnica (base de la aplicación) | Alta | 2 | Sprint 2 · martes 27 de octubre de 2026 | feat(HU-02): plantilla de Excel y diccionario de datos | PENDIENTE |  | CA1. La plantilla tiene las 9 hojas con los encabezados del diccionario. CA2. Las tablas Dim traen los valores de los supuestos de simulación. CA3. El botón descarga la plantilla desde la aplicación. CA4. El diccionario documenta cada campo y las fórmulas de las fichas técnicas.
HU-03 | Simular un mes de datos del proceso | María Camila | María Camila (QA) | Técnica (base de la aplicación) | Alta | 5 | Sprint 2 · martes 27 de octubre de 2026 | feat(HU-03): simulación de Montecarlo de septiembre de 2026 | PENDIENTE |  | CA1. El script genera el mismo archivo cada vez que se ejecuta con la misma semilla. CA2. El libro tiene la estructura de la plantilla y la hoja Verificacion (OEE 67,70 %, SLA 92,11 %, % no vendido 2,27 %, productividad 8,03). CA3. El archivo se declara como simulado con autorización del docente. CA4. El botón «Descargar datos simulados» funciona.
HU-04 | Cargar el libro de Excel | Juan José | María Camila (QA) | De usuario (lo que ve la panadería) | Alta | 3 | Sprint 2 · martes 27 de octubre de 2026 | feat(HU-04): leer el libro de Excel en el navegador | PENDIENTE |  | CA1. Al soltar un .xlsx la aplicación muestra sus hojas y número de filas. CA2. Un archivo que no es Excel muestra un mensaje de error claro. CA3. «Usar datos de ejemplo» carga el mes simulado. CA4. npm test pasa (3 pruebas).
HU-05 | Reconocer las tablas y validar los datos | Iván Santiago | María Camila (QA) | De usuario (lo que ve la panadería) | Alta | 5 | Sprint 2 · martes 27 de octubre de 2026 | feat(HU-05): reconocer las tablas por sus columnas y validar | PENDIENTE |  | CA1. Con el archivo de septiembre reconoce las 9 tablas y 0 filas con errores. CA2. Reconoce la base del curso aunque las hojas cambien de nombre. CA3. Una tanda con defectuosas mayores que producidas aparece rechazada con su número de fila. CA4. npm test pasa (Tests/modelo.test.js).
HU-06 | Ver el OEE del horno (prototipo v0) | Iván Santiago | María Camila (QA) | De usuario (lo que ve la panadería) | Alta | 8 | Sprint 2 · martes 27 de octubre de 2026 | feat(HU-06): OEE del horno — prototipo v0 publicado en Apps | PENDIENTE |  | CA1. Con septiembre: OEE 67,7 % (A 89,9 %, R 78,6 %, Q 95,8 %). CA2. Con la base del curso: OEE 61,89 %. CA3. Con octubre (archivo no usado para desarrollar): OEE 71,1 % y 42 turnos. CA4. El prototipo v0 abre desde la URL /exec de Apps Script. CA5. npm test pasa (Tests/oee.test.js).
HU-07 | Medir el SLA de pedidos (OTIF) | Juan José | María Camila (QA) | De usuario (lo que ve la panadería) | Alta | 3 | Sprint 3 · miércoles 28 de octubre de 2026 | feat(HU-07): SLA de pedidos (OTIF) | PENDIENTE |  | CA1. Con septiembre: SLA 92,1 % (70 de 76 pedidos). CA2. Un pedido entregado un minuto tarde o incompleto no cumple. CA3. npm test pasa (Tests/sla.test.js).
HU-08 | Medir el % de producto no vendido | Juan José | María Camila (QA) | De usuario (lo que ve la panadería) | Alta | 3 | Sprint 3 · miércoles 28 de octubre de 2026 | feat(HU-08): % de producto no vendido | PENDIENTE |  | CA1. Con septiembre: 2,3 % (dato coherente con la simulación). CA2. Reconoce la tabla de ventas aunque la hoja tenga otro nombre. CA3. npm test pasa (Tests/no-vendido.test.js).
HU-09 | Medir la productividad de mano de obra | Juan José | María Camila (QA) | De usuario (lo que ve la panadería) | Media | 3 | Sprint 3 · miércoles 28 de octubre de 2026 | feat(HU-09): productividad de mano de obra | PENDIENTE |  | CA1. Con septiembre: 8,03 trenzas/h-h con 652,5 horas-hombre. CA2. npm test pasa (Tests/productividad.test.js).
HU-10 | Ver el semáforo y ajustar las metas | Juan José | María Camila (QA) | De usuario (lo que ve la panadería) | Alta | 3 | Sprint 3 · miércoles 28 de octubre de 2026 | feat(HU-10): semáforos y metas de las fichas técnicas | PENDIENTE |  | CA1. Con septiembre el OEE se ve verde, la disponibilidad amarilla y el % no vendido verde. CA2. Al cambiar la meta del OEE a 70 la tarjeta pasa a amarillo y se conserva al recargar. CA3. npm test pasa (Tests/semaforo.test.js).
HU-11 | Filtrar por fechas, turno y equipo | Iván Santiago | María Camila (QA) | De usuario (lo que ve la panadería) | Media | 3 | Sprint 3 · miércoles 28 de octubre de 2026 | feat(HU-11): filtros por fechas, turno y equipo | PENDIENTE |  | CA1. Del 7 al 11 de septiembre se ven 5 días y 10 turnos. CA2. Con el turno T1 se ven 22 turnos y el % no vendido en N/D. CA3. npm test pasa (Tests/filtros.test.js).
HU-12 | Ver los gráficos del tablero | Iván Santiago | María Camila (QA) | De usuario (lo que ve la panadería) | Media | 5 | Sprint 3 · jueves 29 de octubre de 2026 | feat(HU-12): gráficos del tablero | PENDIENTE |  | CA1. Con septiembre se dibujan 6 gráficos sin errores. CA2. El Pareto queda ordenado de mayor a menor y su acumulado llega a 100 %. CA3. npm test pasa (Tests/graficos.test.js).
HU-13 | Leer los hallazgos automáticos | Juan José | María Camila (QA) | De usuario (lo que ve la panadería) | Media | 3 | Sprint 3 · jueves 29 de octubre de 2026 | feat(HU-13): hallazgos automáticos | PENDIENTE |  | CA1. Con septiembre se muestran 8 hallazgos coherentes con las tarjetas. CA2. Cuando el filtro no deja registros, el panel lo dice.
HU-14 | Exportar e imprimir el tablero | Juan José | María Camila (QA) | De usuario (lo que ve la panadería) | Baja | 2 | Sprint 3 · jueves 29 de octubre de 2026 | feat(HU-14): exportar CSV e imprimir el tablero | PENDIENTE |  | CA1. El CSV abre en Excel con columnas separadas y decimales con coma. CA2. La impresión muestra tarjetas y gráficos sin los botones.
HU-15 | Probar la aplicación con un archivo distinto | María Camila | María Camila (QA) | Técnica (base de la aplicación) | Alta | 5 | Sprint 3 · jueves 29 de octubre de 2026 | test(HU-15): plan de pruebas y verificación con un archivo d | PENDIENTE |  | CA1. Con octubre: 42 turnos y los 7 indicadores iguales a la hoja Verificacion. CA2. Con la base del curso: OEE 61,9 % y gráfico por equipo. CA3. npm test: 33 pruebas aprobadas. CA4. Los casos E1 a E11 quedan registrados con su resultado.
HU-16 | Publicar el prototipo final | Iván Santiago | María Camila (QA) | De usuario (lo que ve la panadería) | Alta | 3 | Sprint 3 · jueves 29 de octubre de 2026 | feat(HU-16): prototipo final publicado en Apps Script y GitH | PENDIENTE |  | CA1. La URL /exec abre la versión final y genera el tablero con el archivo de octubre. CA2. El enlace de GitHub Pages abre la misma aplicación. CA3. El manual explica cómo preparar los datos, generar y leer el tablero.

## 3_Checklist_Criterios_DoD
CHECKLIST INTEGRAL DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DoD - DEFINITION OF DONE)
Desglose exhaustivo de los criterios oficiales para validar cada entrega con datos comprobables.
Ámbito | ID Historia | ID Criterio | Criterio de Aceptación Oficial | ¿Qué debe verificar Camila con lupa? | Severidad | ¿Cumple? (Desplegable) | Observaciones de Camila (QA)
Gestión | HU-17, HU-18 | CA1 | Se presenta el radar del filtro de idoneidad. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-17, HU-18 | CA2 | Cada entregable tiene su enfoque y su justificación. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-17, HU-18 | CA3 | Se explica la forma de combinación de los enfoques. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-17, HU-18 | CA4 | La información queda en Google Sheets. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-19, HU-20 | CA1 | Cada historia tiene su categoría MoSCoW. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-19, HU-20 | CA2 | Se muestra el porcentaje de esfuerzo del Must. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-19, HU-20 | CA3 | El tablero Kanban tiene límites de WIP por columna. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-19, HU-20 | CA4 | Se reportan las métricas de flujo. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-21 | CA1 | Se muestran las tres capas y el Project Model Canvas. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-21 | CA2 | La propuesta de valor encaja con los dolores del cliente. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-21 | CA3 | Se describe la vía de escalamiento. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-21 | CA4 | No se permite guardar un CANVAS completamente vacío. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-21 | CA5 | La información queda en Google Sheets. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-22 | CA1 | Se muestran las seis categorías PESTEL. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-22 | CA2 | Cada factor tiene su fuente. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-22 | CA3 | Los factores están priorizados. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-22 | CA4 | Las amenazas prioritarias quedan conectadas con el registro de riesgos. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-22 | CA5 | La información queda en Google Sheets. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-23, HU-24, HU-25 | CA1 | Se muestran las cinco opciones de financiación. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-23, HU-24, HU-25 | CA2 | Cada opción tiene sus criterios de comparación. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-23, HU-24, HU-25 | CA3 | Se registra una recomendación justificada. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-23, HU-24, HU-25 | CA4 | La información queda en Google Sheets. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-26 | CA1 | Se muestra el cronograma planeado contra el ejecutado. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-26 | CA2 | Se muestra la diferencia entre lo estimado y lo real. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-26 | CA3 | Se calculan e interpretan SPI y CPI. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-26 | CA4 | Cada cambio tiene fecha, descripción, impacto y decisión. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-26 | CA5 | La información queda en Google Sheets. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-17 | CA1 | Cada historia tiene al menos un caso de prueba. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-17 | CA2 | Se prueba la carga con un archivo distinto al de desarrollo. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-17 | CA3 | Los errores encontrados quedan registrados y corregidos. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-17 | CA4 | El plan y la evidencia quedan como anexo del informe. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-18 | CA1 | Existe evidencia de la sesión de validación. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-18 | CA2 | Las observaciones quedan registradas. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-18 | CA3 | Se indica qué observaciones se atendieron. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-18 | CA4 | Existe una aceptación formal de la aplicación. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-19 | CA1 | Se muestra el beneficio con su cálculo frente a la línea base. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-19 | CA2 | Se registran al menos cinco lecciones aprendidas. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-19 | CA3 | El plan de sostenimiento indica responsables y frecuencia. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-19 | CA4 | Existe un acta de cierre. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-19 | CA5 | La información queda en Google Sheets. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-20 | CA1 | La presentación tiene máximo 8 diapositivas. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-20 | CA2 | Todos los integrantes tienen una parte asignada. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-20 | CA3 | El pitch dura máximo 60 segundos. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Gestión | HU-20 | CA4 | La demostración genera el tablero con un archivo nuevo. | Verificar en informe y en Google Sheets con fuentes comprobables | Alta | PENDIENTE
Aplicación | HU-01 | CA1 | El repositorio tiene las carpetas Frontend/, Backend/ y Docs/ con el código de esta historia. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-01 | CA2 | Al abrir Frontend/index.html se ven los módulos Tablero y Cargar datos y se puede pasar de uno a otro. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-01 | CA3 | Docs/Arquitectura.md y Docs/Decisiones_Tecnicas.md explican la arquitectura y por qué se eligió la tecnología. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-01 | CA4 | El README describe la arquitectura real (sin Google Sheets). | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-02 | CA1 | La plantilla tiene las 9 hojas con los encabezados del diccionario. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-02 | CA2 | Las tablas Dim traen los valores de los supuestos de simulación. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-02 | CA3 | El botón descarga la plantilla desde la aplicación. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-02 | CA4 | El diccionario documenta cada campo y las fórmulas de las fichas técnicas. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-03 | CA1 | El script genera el mismo archivo cada vez que se ejecuta con la misma semilla. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-03 | CA2 | El libro tiene la estructura de la plantilla y la hoja Verificacion (OEE 67,70 %, SLA 92,11 %, % no vendido 2,27 %, productividad 8,03). | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-03 | CA3 | El archivo se declara como simulado con autorización del docente. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-03 | CA4 | El botón «Descargar datos simulados» funciona. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-04 | CA1 | Al soltar un .xlsx la aplicación muestra sus hojas y número de filas. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-04 | CA2 | Un archivo que no es Excel muestra un mensaje de error claro. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-04 | CA3 | «Usar datos de ejemplo» carga el mes simulado. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-04 | CA4 | npm test pasa (3 pruebas). | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-05 | CA1 | Con el archivo de septiembre reconoce las 9 tablas y 0 filas con errores. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-05 | CA2 | Reconoce la base del curso aunque las hojas cambien de nombre. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-05 | CA3 | Una tanda con defectuosas mayores que producidas aparece rechazada con su número de fila. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-05 | CA4 | npm test pasa (Tests/modelo.test.js). | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-06 | CA1 | Con septiembre: OEE 67,7 % (A 89,9 %, R 78,6 %, Q 95,8 %). | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-06 | CA2 | Con la base del curso: OEE 61,89 %. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-06 | CA3 | Con octubre (archivo no usado para desarrollar): OEE 71,1 % y 42 turnos. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-06 | CA4 | El prototipo v0 abre desde la URL /exec de Apps Script. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-06 | CA5 | npm test pasa (Tests/oee.test.js). | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-07 | CA1 | Con septiembre: SLA 92,1 % (70 de 76 pedidos). | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-07 | CA2 | Un pedido entregado un minuto tarde o incompleto no cumple. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-07 | CA3 | npm test pasa (Tests/sla.test.js). | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-08 | CA1 | Con septiembre: 2,3 % (dato coherente con la simulación). | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-08 | CA2 | Reconoce la tabla de ventas aunque la hoja tenga otro nombre. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-08 | CA3 | npm test pasa (Tests/no-vendido.test.js). | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-09 | CA1 | Con septiembre: 8,03 trenzas/h-h con 652,5 horas-hombre. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-09 | CA2 | npm test pasa (Tests/productividad.test.js). | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-10 | CA1 | Con septiembre el OEE se ve verde, la disponibilidad amarilla y el % no vendido verde. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-10 | CA2 | Al cambiar la meta del OEE a 70 la tarjeta pasa a amarillo y se conserva al recargar. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-10 | CA3 | npm test pasa (Tests/semaforo.test.js). | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-11 | CA1 | Del 7 al 11 de septiembre se ven 5 días y 10 turnos. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-11 | CA2 | Con el turno T1 se ven 22 turnos y el % no vendido en N/D. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-11 | CA3 | npm test pasa (Tests/filtros.test.js). | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-12 | CA1 | Con septiembre se dibujan 6 gráficos sin errores. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-12 | CA2 | El Pareto queda ordenado de mayor a menor y su acumulado llega a 100 %. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-12 | CA3 | npm test pasa (Tests/graficos.test.js). | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-13 | CA1 | Con septiembre se muestran 8 hallazgos coherentes con las tarjetas. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-13 | CA2 | Cuando el filtro no deja registros, el panel lo dice. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-14 | CA1 | El CSV abre en Excel con columnas separadas y decimales con coma. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-14 | CA2 | La impresión muestra tarjetas y gráficos sin los botones. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-15 | CA1 | Con octubre: 42 turnos y los 7 indicadores iguales a la hoja Verificacion. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-15 | CA2 | Con la base del curso: OEE 61,9 % y gráfico por equipo. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-15 | CA3 | npm test: 33 pruebas aprobadas. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-15 | CA4 | Los casos E1 a E11 quedan registrados con su resultado. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-16 | CA1 | La URL /exec abre la versión final y genera el tablero con el archivo de octubre. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-16 | CA2 | El enlace de GitHub Pages abre la misma aplicación. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE
Aplicación | HU-16 | CA3 | El manual explica cómo preparar los datos, generar y leer el tablero. | Ejecutar prueba funcional en el navegador y revisar commit en GitHub | Crítica | PENDIENTE

## 4_Pruebas_Tecnicas_Tablero
PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES Y VERIFICACIÓN MATEMÁTICA DE INDICADORES
Pruebas de caja negra para certificar la aplicación web y asegurar una demostración sin fallos (HU-23 y HU-15).
ID Caso | Módulo / Funcionalidad | Precondición | Pasos de Ejecución | Datos de Entrada / Archivo | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Desplegable)
CP-01 | Carga de Archivo Excel | Aplicación abierta en el navegador | 1. Clic en 'Seleccionar archivo' 2. Escoger 'Base_Panaderia_Indicadores.xlsx' 3. Clic en Procesar | Base_Panaderia_Indicadores.xlsx | El sistema lee el archivo en memoria sin errores y notifica 'Archivo cargado con éxito' | PENDIENTE | PENDIENTE
CP-02 | Validación de Estructura de Tablas | Archivo cargado | 1. El sistema inspecciona nombres de columnas de Producción, Paradas, Ventas y Despachos | Columnas del libro de Excel | Reconoce automáticamente las tablas y valida que los tipos de datos sean correctos | PENDIENTE | PENDIENTE
CP-03 | Cálculo del Indicador OEE del Horno | Datos de producción y paradas cargados | 1. Ir a tarjeta OEE 2. Comparar Disponibilidad × Rendimiento × Calidad con cálculo manual | Tiempo operativo, paradas, unidades programadas y unidades conformes | El valor del OEE coincide exactamente con el cálculo manual (A x R x Q) | PENDIENTE | PENDIENTE
CP-04 | Cálculo del Indicador SLA (Nivel de Servicio) | Datos de despachos cargados | 1. Ir a tarjeta SLA 2. Verificar fórmula: Pedidos a tiempo y completos / Total pedidos | Despachos totales vs despachos a tiempo y conformes | El porcentaje de SLA refleja exactamente la proporción matemática sin desfases | PENDIENTE | PENDIENTE
CP-05 | Cálculo del % No Vendido | Datos de producción y ventas cargados | 1. Ir a tarjeta % No Vendido 2. Aplicar: (Unidades buenas - Unidades vendidas) / Unidades buenas | Unidades buenas producidas vs vendidas | El indicador muestra el porcentaje exacto de merma/pan sobrante | PENDIENTE | PENDIENTE
CP-06 | Cálculo de Productividad | Datos de personal y producción cargados | 1. Ir a tarjeta Productividad 2. Aplicar: Unidades buenas / Horas-hombre empleadas | Unidades conformes y horas trabajadas por operarios | Muestra unidades de pan trenza producidas por hora-hombre con unidades claras | PENDIENTE | PENDIENTE
CP-07 | Filtros Interactivos del Dashboard | Tablero visualizado con datos | 1. Cambiar selector de Turno (Turno 1 / Turno 2) 2. Cambiar rango de fechas 3. Observar recálculo de tarjetas | Filtro: Turno 1 (06:00-14:00) | Todos los gráficos e indicadores se recalculan dinámicamente según el filtro seleccionado | PENDIENTE | PENDIENTE
CP-08 | Prueba con Archivo Distinto (HU-15) | Aplicación abierta | 1. Cargar archivo simulado alternativo con fechas y volúmenes diferentes al de desarrollo | Archivo de prueba alternativo (sustentación) | La aplicación procesa los nuevos datos limpiamente sin quedarse congelada | PENDIENTE | PENDIENTE

## 5_Registro_Defectos_Bugs
REGISTRO FORMAL DE NO CONFORMIDADES, DEFECTOS Y OBSERVACIONES DE QA
Bitácora para que Camila asigne errores y rechazos a Juan Pablo, Juan José e Iván antes de dar el visto bueno.
ID Defecto | Historia Asociada | Descripción del Hallazgo / Defecto | Tipo de Error | Severidad (Desplegable) | Asignado a | Estado (Desplegable) | Fecha Detección | Fecha Resolución | Validación Final de Camila
BUG-01 | HU-19 | El bloque de 'Canales' en la hoja CANVAS no especifica distribución directa a tiendas | Contenido | Media | Juan Pablo | ABIERTO | 2026-10-28 |  | Pendiente de completar por Juan Pablo
BUG-02 | HU-22 | Faltan enlaces a los commits del repositorio de GitHub en la tabla de control de cambios | Trazabilidad | Alta | Juan Pablo | ABIERTO | 2026-10-28 |  | Revisar tras añadir enlaces
BUG-03 | HU-06 | En la fórmula de OEE en JavaScript, verificar si la velocidad nominal del horno está en unid/min o unid/h | Cálculo | Alta | Juan José | EN CORRECCIÓN | 2026-10-28 |  | Verificar coherencia de unidades
BUG-04 | HU-21 | En opciones de financiación falta detallar el impacto de la tasa de interés en el flujo de caja | Análisis | Baja | María Camila | ABIERTO | 2026-10-28 |  | Añadir nota explicativa