HU-17 · Modelo Híbrido

Segunda entrega · Panadería San Nicolás

Proyecto de Aula 2026-2 · Gerencia de Proyectos · Ingeniería Industrial · Universidad de Medellín

| Historia de usuario | Como Scrum Master, quiero definir qué se gestionó de forma predictiva y qué de forma ágil, para justificar el modelo híbrido del proyecto. |
| --- | --- |
| Responsable | Juan Pablo (Scrum Master) · 5 puntos · Sprint 1 (26 – 28 oct) |

# 1. Filtro de idoneidad

Con el filtro de la Agile Practice Guide (9 preguntas de 0 a 10; el centro favorece lo ágil y el borde lo predictivo), el proyecto obtuvo un promedio de 3,2: zona ágil, con la experiencia del equipo (6) y el acceso al cliente (5) en la zona híbrida.

Figura 1. Radar del filtro de idoneidad (PMI y Agile Alliance, 2017, anexo X3).

# 2. Qué fue predictivo y qué fue ágil

Cada entregable se ubicó en el modelo de incertidumbre y complejidad (Stacey) según qué tan claros son el qué y el cómo:

| Entregable | Zona | Enfoque | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta, EDT, presupuesto y riesgos | Simple | Predictivo | Los fija la guía; Scrum no define presupuesto, riesgos ni business case. |
| Hitos de entrega | Simple | Predictivo | Fechas fijas que no se pueden mover. |
| Aplicación del tablero | Complejo | Ágil (Scrum) | Los requisitos se descubren con el Product Owner sprint a sprint. |
| Pruebas y validación | Complicado | Ágil | Se hacen dentro de cada sprint con la definición de terminado. |
| Documentación del informe | Simple | Kanban | Flujo de tareas pequeñas con límite de trabajo en curso. |

# 3. Forma de combinación

Combinación simultánea: la aplicación se construye por sprints mientras la documentación y los hitos siguen el plan. En conjunto, el proyecto es mayormente ágil con un marco predictivo de gobierno, integrado con un solo acta, un solo tablero en Trello y Sprint Reviews que alimentan las entregas.

## Referencias

- Project Management Institute y Agile Alliance. (2017). Agile practice guide. PMI.

- Álvarez Valencia, R. A. (2026). Lean, Kanban y enfoques híbridos [Presentación de clase]. Universidad de Medellín.